## 项目日程表

1. 根据目前的情况以及对下一循环的计划，制定如下计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task Mode | Task Name | Duration | Start | Finish |
| 1 |  | 确定新需求的目标 | 1day | 16/3/12 | 16/3/13 |
| 2 |  | 风险分析 | 1day | 16/3/14 | 16/3/14 |
| 3 |  | 确定新增需求用例 | 1day | 16/3/15 | 16/3/15 |
| 4 |  | 进一步分析需求，开发需求说明文档 | 5day | 16/3/16 | 16/3/22 |
| 5 |  | 系统级别测试及测试用例 | 1day | 16/3/22 | 16/3/22 |
| 6 |  | 进行体系结构设计和原型界面设计 | 2day | 16/3/23 | 16/3/25 |
| 7 |  | 进行详细设计和代码构造 | 8day | 16/3/26 | 16/4/3 |
| 8 |  | 进行集成测试和功能测试 | 2day | 16/4/4 | 16/4/7 |

1. 第二阶段成本估算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务ID | 成本预估 | 实际执行记录 |
| 1 | 4人日 | 2人日 |
| 2 | 4人日 | 2人日 |
| 3 | 4人日 | 2人日 |
| 4 | 4人日 | 2人日 |
| 5 | 4人日 | 2人日 |
| 6 | 8人日 | 4人日 |
| 7 | 32人日 | 30人日 |
| 8 | 8人日 | 8人日 |

# 计划执行检查表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | Day1 | Day2-4 | Day5-10 | Day11-20 | Day21-28 | Day29-33 |
| 窦妍 | 涉众分析会议记录 | 解决方案的描述 | 界面原型的评审会议记录，需求分析评审记录。  《需求规格说明》定稿 | 功能测试基本通过 | 重构评审会议记录 | 下一循环项目计划初稿 |
| 杜天蛟 |  |  | 测试文档 |
| 高露 |
| 范炜 |